## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SERVIÇOS DE "TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO-PA | SINAPI - 03/2023 - Pará SEDOP - 02/2023 - Pará | 26,75% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.117,86 | 100,00% 2.117,86
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 100,00% 858,72 | 100,00% 858,72
1.1 | TAXA DO CREA (I) | 100,00% 1.259,14 | 100,00% 1.259,14
2 | PAVIMENTAÇÃO "TAPA BURACO" | 100,00% 318.940,63 | 50,00% 159.470,32 | 50,00% 159.470,32
2.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | 100,00% 32.846,08 | 50,00% 16.423,04 | 50,00% 16.423,04
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 100,00% 267.445,83 | 50,00% 133.722,92 | 50,00% 133.722,92
2.3 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 1.226,21 | 50,00% 613,11 | 50,00% 613,11
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 17.422,51 | 50,00% 8.711,26 | 50,00% 8.711,26
Porcentagem |  |  | 50,33% | 49,67%
Custo |  |  | 161.588,18 | 159.470,32
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 161.588,17 | 321.058,49
_______________________________________________________________ Paulo Arthur Silva Coelho Setor de Engenharia